ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ Левокумского

муниципального округа

Ставропольского края

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ

Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному(2022 год) | отчетный год (2023 год) |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 243 | 210 | 33 | 13,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования».
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 44 | 44 | - | - |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края качеством дошкольного образования | процентов | 94,0 | 93,7 | 95,8 | Высокий процент приходится на оценку следующих показателей: информационная открытость образовательного учреждения – 98,5%, психологический климат в коллективе – 98,1%, высокая профессиональная подготовка педагогов – 97,6%, качество оказания медицинских услуг, обеспечивающих охрану здоровья – 98,3%, работа администрации дошкольного образовательного учреждения - 98,8%. |
| 1.2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет | процентов | 58,9 | 58,5 | 64,8 | За 2023 год согласно статистическим данным численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории Левокумского муниципального округа, уменьшилась на 491 человек, в связи с чем процент охвата дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет в сравнении с 2022 годом увеличился на 5,9%. |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 67,4 | 65,6 | 74,2 | За 2023 год согласно статистическим данным численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории Левокумского муниципального округа, уменьшилась на 491 человека, в связи с чем доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличилась на 6,8% и составила 74,2% или 1342 ребенка. |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные организации, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | тыс. рублей | 25617,08 | 23900,0 | 27407,74 | Показатель по сравнению с 2022 годом увеличился на 1790,66 рублей и плановым показателем на 3507,74 рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2023 году до 16242,0 рублей и индексацией заработной платы работников бюджетной сферы на 4%.  |
| 1.6 | Количество отремонтированных в установленные сроки кровель дошкольных образовательных организаций Левокумского муниципального округа | Единиц | - | - | - | - |
| 1.7 | Количество капитально отремонтированных в установленные сроки зданий дошкольных образовательных организаций  | Процентов | - | - | - | - |
| 1.8 | Доля муниципальных дошкольных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | Процентов  | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Требованиям антитеррористической защищенности соответствуют 19 дошкольных образовательных организаций из 20. |
| 1.9 | Уровень удовлетворенности населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края качеством общего образования | Процентов | 92,4 | 92,5 | 92,5 | - |
| 1.10 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | Процентов |  100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.11 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций | Процентов | 0 | 1,5 | 1,1 | Количество обучающихся 11 классов, не получивших аттестаты в 2023 году, составило 1 человек из 91. |
| 1.12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей  | 32823,24 | 30900 | 35930,65 | Показатель выше уровня 2022 года на 3107,41 рублей и планового показателя на 5030,65 рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2023 году до 16242 рублей и индексацией заработной платы работников бюджетной сферы на 4%. |
| 1.13 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей | 40250,5 | 37200,0 | 43764,23 | Показатель выше уровня 2022 года на 3513,7 рублей и планового показателя на 6564,23 рублей в связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы на 4%. |
| 1.14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Процентов | 91,0 | 90,84 | 91,0 | - |
| 1.15 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Процентов | 85,3 | 85,3 | 85,3 | - |
| 1.16 | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования со стопроцентной заменой оконных блоков в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.17 | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального округа  | Процентов | 64,3 | 64,3 | 64,3 | Ремонт кровель общеобразовательных организаций в 2023 году не проводился. |
| 1.18 | Количество благоустроенных территорий общеобразовательных организаций Левокумского муниципального округа | Единиц | - | - | - | - |
| 1.19 | Количество капитально отремонтированных в установленные сроки зданий общеобразовательных организаций  | Единиц | - | - | - | -  |
| 1.20 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | Процентов | 88,2 | 92,9 | 100,0 |  |
| 1.21 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Единиц  | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Человек  | 1498 | 1515 | 1666 | В связи с открытием в сентябре 2023 года центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ №3 п. Новокумского численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», увеличился на 168 человек. |
| 1.23 | Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Единиц  | 5 | 6 | 6 | В 2023 году в проекте «Цифровая образовательная среда» приняли участие МКОУ СОШ №3 п. Новокумского, МКОУ СОШ №7 с. Величаевского, МБОУ СОШ №1 с. Левокумского, МКОУ СОШ №9 с. Урожайного, МКОУ СОШ №4 с. Правокумского, МКОУ СОШ №2 с. Левокумского. |
| 1.24 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в том числе обучающихся по программам: | Процентов |  |  |  | Показатель по начальному общему образованию увеличился на 5,2%, основного общего образования на 4,94%, среднего общего образования на 2,2% и плановые показатели – на 8,7%, 9,8%, 3,3% соответственно, в связи с участием в региональном проекте «Успех каждого ребенка» |
| 1.25 | начального общего образования |  | 39,5 | 36,0 | 44,7 |
| 1.26 | основного общего образования |  | 57,86 | 53,0 | 62,8 |
| 1.27 | среднего общего образования  |  | 95,3 | 94,2 | 97,5 |
| 1.28 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет | Процент | 78,54 | 74,4 | 78,52 | В 2023 году в ЕАИС ДО «Навигатор» числится 5574 человека из 7099. |
| 1.29 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | Человек  | 630 | 635 | 640 | В 2023 году в ряды юнармейцев принято 10 обучающиеся общеобразовательных организаций.  |
| 1.30 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | Процентов | 91,0 | 91,0 | 91,8 | В течение 2023 года 4002 человека из 4361 или 91,8% обучающихся приняли участие в мероприятиях различного уровня, что выше показателя 2022 года и планового на 0,8%. |
| 1.31 | Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Человек  | 5503 | 1300 | 1305 | В связи с изменением методики подсчета (1 ребенка считать 1 раз) количества участников цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и определения квоты участников численность участников открытых онлайн-уроков. |
| 1.32 | Численность детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | Человек | 185 | 145 | 196 |  |
| 1.33 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии, в общей численности обучающихся | Процентов | 95,8 | 94,2 | 95,7 | В общеобразовательных организациях по состоянию на 01 января 2024 года 4133 учащихся из 4317 охвачено горячим питанием, что выше планового показателя на 1,5%,.  |
| 1.34 | Доля воспитанников льготной категории в дошкольных образовательных организациях, получающих бесплатное питание в общей численности воспитанников, получающих дошкольное образование | Процентов  | 2,9 | 1,0 | 4,1 | Детей льготной категории, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по итогам 2023 года 70 человек из 1693.  |
| 1.35 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих основное общее и среднее общее образование, охваченных бесплатным питанием, в общей численности учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование | Процентов  | 42,1 | 41,9 | 42,1 | 1005 учащихся 5-11 классов из 2387 получают завтрак или обед.  |
| 1.36 | Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием, из числа обучающихся, получающих горячее питание | процентов | 26 | 16,0 | 26,2 | 1083 учащихся из 4133 (26,2%) получают двухразовое горячее питание, что выше показателя 2022 года на 0,2% и планового показателя на 10,2%.  |
| 1.37 | Доля родителей (законных представителей) обучающихся детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, получающих компенсацию в денежном эквиваленте за их питание | Процентов  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.38 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих начальное общее образование, охваченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, получающих начальное общее образование | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.39 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах с созданием специальных условий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях | Процентов  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.40 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности несовершеннолетних | Процентов  | 0,46 | 0,44 | 0,46 |  |
| 1.41 | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общей численности обучающихся | Процентов | 8,8 | 6,9 | 9,2 | 399 детей – инвалидов и детей с ОВЗ из 4317 обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам, что составляет 9,2%. Данный показатель выше планового на 2,3%. |
| 1.42 | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний в работе с персональным компьютером | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.43 | Доля специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | Процентов | 2,8 | 3,2 | 3,2 | За 2023 год курсы по проблемам работы с детьми с ОВЗ прошли 10 педагогов, что выше уровня прошлого года на 0,4%.  |
| 1.44 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей.  | Процентов | 112,5 | 100,0 | 150,0 | За 2023 год выявлено 4 несовершеннолет-них, оставшихся без попечения родителей, из них 2 переданы под опеку. Из числа воспитанников ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №22 (смешанный) п.Малосадового в 2023 году в замещающие семьи передано 4 несовершеннолетних. Всего 6 человек.  |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 7 | 5 | 2 | 28,6 |
| 2.1 | Темп роста объема выплаченных средств на меры социальной поддержки | процентов | 97,4 | 67 | 65,7 | Снижение по сравнению с 2022 годом объясняется передачей некоторых полномочий в Социальный фонд РФ с 01.01.2023 года.  |
| 2.2 | количество социокультурных мероприятий для инвалидов, способствующих восстановлению культурного статуса инвалида как личности | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 2.3 | Темп роста объема выплаченных средств на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  | процент | 101,87 | 98 | 104,86 |  |
| 2.4 | Темп роста объема выплаченных средств на меры социальной поддержки семей с детьми  | процент | 95,56 | 46 | 47,83 |  |
| 2.5 | Количество почетных граждан Левокумского муниципального округа, которым осуществляется ежемесячная денежная выплата | человек | 11 | 11 | 11 | - |
| 2.6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку | единиц | 1 | 1 | - | Муниципальная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям не оказана из-за отсутствия финансирования на эти цели. |
| 2.7 | Доля инвалидов, принимающих участие в фестивалях художественного творчества и спартакиадах граждан с ограниченными возможностями к общему числу инвалидов района. | процент | 1,42 | 1,43 | 1,43 | - |
| 1. Муниципальная программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей».
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 11 | 11 | - | - |
| 3.1 | Количество оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительства | Единиц  | 168 | 170 | 172 |  |
| 3.2 | Количество Правил землепользования и застройки муниципального округа | Единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Количество Генеральных планов муниципального округа | Единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | Количество местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа | Единиц  | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.5 | Количество Правил благоустройства территории муниципального округа | Единиц  | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.6 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | % | 65 | 100 | 100 | - |
| 3.7 | Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | % | 23,8 | 100 | 100 | - |
| 3.8 | Количество рабочих мест для ведения автоматизированной базы (ИСОГД, ФГИС ТП) | Единиц  | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.9 | Количество сотрудников, прошедших обучение по работе с ИСОГД и ФГИС ТП | Человек  | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.10 | Годовой объем ввода жилья на территории Левокумского муниципального округа | Кв.м. | 2793 | 2900 | 4530 | Рост ввода жилья связан с регистрацией в течение 2023 года по упрощенной схеме ранее построенных индивидуальных жилых домов кадастровыми инженерами не прошедших регистрацию в 2022 году. |
| 3.11 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | %  | 26,2 | 0 | 10,3 | В 2023 году социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена 4 семьям округа, выплата 1 семье перешла на 2024 год. На 31.12.2023 г. в очереди на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий стоят 39 молодых семей. |
| 1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 8 | 8 | - | - |
| 4.1 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования и продажи объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений Левокумского муниципального округа Ставропольского края, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности (далее - имущественные объекты муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края) | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,00 | - |
| 4.2 | Количество имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены торги на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 4 | 2 | 7 |  |
| 4.3 | Количество мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, проведенных в отчетном году | единиц | 25 | 28 | 28 | - |
| 4.4 | Темп прироста количества мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | проценты | 25,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 4.5 | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), на которые зарегистрировано право собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4.6 | Количество объектов муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Левокумского муниципального округа свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления субъектам МСП в рамках имущественной поддержки | единиц | 11 | 9 | 13 |  |
| 4.7 | Темп прироста площади земельных участков государственной неразграниченной и муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, вовлеченных в хозяйственный оборот | проценты | 1,1 | 1,2 | 1,2 | - |
| 4.8 | Доля имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, учтенных в программном комплексе "Управление муниципальной собственностью", в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих учету | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
|  |
| 5. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций». |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 7 | 7 | 0 | - |
| 5.1 | количество обращений граждан, организаций в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» Левокумского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 15201 | 15500 | 15564 | Согласно журналу регистрации звонков, сигналов, сообщений МКУ ЕДДС |
| 5.2 | количество заявок граждан за помощью к экстренным службам по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112" | ед. | 13929 | 13500 | 13583 | Согласно распечатке из унифицированного специального программного обеспечения (УСПО-112)  |
| 5.3 | выполнение требований Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Левокумского муниципального района | да/нет | да | да | да | - |
| 5.4 | приведение методической и нормативно правовой базы Левокумского муниципального района в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации | да/нет | да | да | да | - |
| 5.5 | количество материалов, размещённых в средствах массовой информации по вопросу информирования населения о мерах пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 5.6 | доля должностных лиц и специалистов, имеющих документ об обучении в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, к общему числу подлежащих обучению | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.7 | уровень оснащенности Левокумского окружного звена краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) необходимыми средствами и оборудованием при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | процентов | 0 | 50 | 50 | - |
| 6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции». |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 10 | 8 | 2 | 20 |
| 6.1 | Доля нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.2 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря | единиц | 50 | 35 | 35 |  |
| 6.3 | Доля нормативных правовых актов администрации муниципального округа, проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.4 | Количество закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе | единиц | 3520 | 3525 | 3525 | - |
| 6.5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих запреты и ограничения, установленных законодательством о муниципальной службе | % от числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.6 | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации по антикоррупционной пропаганде среди населения Левокумского района | единиц | 1 | 2 | 2 | - |
| 6.7 | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации по вопросам прохождения муниципальной службы | единиц | 2 | 2 | 1 |  |
| 6.8 | Количество лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку) | единиц | 19 | 20 | 23 |  |
| 6.9 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниципальных служащих | 100 | 100 | - | аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три года. Последняя аттестация муниципальных служащих проводилась в 2022 году. |
| 6.10 | Доля муниципальных служащих, получивших районные, краевые, ведомственные и федеральные награды от общего числа муниципальных служащих администрации муниципального округа, её отраслевых (функциональных) и территориальных органов | % от числа муниципальных служащих | 29,7 | 3,2 | 29,3 | 46 человек из 157 получили районные, краевые, ведомственные и федеральные награды. |
| 7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры». |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 30 | 30 | - | - |
| 7.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» | единиц | 3 840 | 3 855 | 4 154 |  |
| 7.2 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» | Тыс. чел. | 218,5 | 219,5 | 236,8 |  |
| 7.3 | Доля культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция, строительство | процентов | 35,7 | 50,0 | 50,0 | - |
| 7.4 | Доля учреждений культурно-досугового типа, укрепивших материально-техническую базу в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | процентов | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - |
| 7.5 | Количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 7.6 | Число участников клубных формирований | человек | - | 3 508 | 3 508 | - |
| 7.7 | Ежегодное увеличение количества зарегистрированных пользователей МКУК «ЦБС ЛМО СК» | процентов | 1,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| 7.8 | Ежегодное пополнение книжного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК» | процентов | 1,3 | 0,3 | 1,5 |  |
| 7.9 | Доля книжного фонда, переведенного в электронный каталог | процентов | 52,5 | 59,3 | 59,3 | - |
| 7.10 | Доля созданных модельных муниципальных библиотек | процентов | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - |
| 7.11 | Количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку | единиц | 3 | 0 | 0 | - |
| 7.12 | Доля детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в сфере культуры от общего числа обучающихся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | процентов | 72,2 | 71 | 80 |  |
| 7.13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры от общего количества детей данного возраста в Левокумском муниципальном округе | процентов | 10,7 | 7,5 | 11,2 |  |
| 7.14 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.15 | Доля устаревших музыкальных инструментов | процентов | 40 | 39,5 | 39,5 | - |
| 7.16 | Доля зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкции | процентов | 40 | 40 | 40 | - |
| 7.17 | Число посетителей МКУК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | человек | 16 400 | 15 500 | 17 779 |  |
| 7.18 | Ежегодное увеличение предметов основного и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | процентов | 4,2 | 2,3 | 4,1 |  |
| 7.19 | Доля музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.20 | Доля музеев, в которых проведено техническое оснащение | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.21 | Количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.22 | Количество экскурсий, проводимых МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | единиц | 374 | 373 | 375 |  |
| 7.23 | Доля отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.24 | Количество фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМР СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | единиц | 157 | 130 | 163 |  |
| 7.25 | Количество участников фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМР СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | человек | 4474 | 3290 | 4840 |  |
| 7.26 | Доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий | процентов | 30,0 | 27 | 30,1 |  |
| 7.27 | Количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| 7.28 | Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» | единиц | 165 | 168 | 168 | - |
| 7.29 | Количество посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» | человек | 12 805 | 7030 | 14 806 |  |
| 7.30 | Доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий | процентов | 28 | 28 | 28 | - |
| 1. Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды»
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 8 |  6 | 2 | 25 |
| 8.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процентов | 0 | 100 | 0 | Благоустройство дворовых территорий в 2023 году не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования. |
| 8.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территории, подлежащих благоустройству | процентов | 89 | 100 | 100 | - |
| 8.3 | Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.4 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | рублей на рубль | 8,27 | 0 | 2,58 | В 2023 году на реализацию муниципальной программы выделено 23569,57 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, 9150,29 тыс. руб. за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края. |
| 8.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 1 | 0 | Благоустройство дворовых территорий в 2023 году не осуществлялось в связи отсутствием финансирования.  |
| 8.6 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | единиц | 8 | 13 | 17 | В 2023 году в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края благоустроено 17 общественных территорий:1. Обустройство детской уличной площадки по ул. Калинина в селе Бургун-Маджары ЛМО СК. 2. Благоустройство аллеи Реброва А.Ф. в селе Владимировка ЛМО СК. 3. Благоустройство парковой зоны села Николо-Александровского ЛМО СК.4. Благоустройство парковой зоны по улице Ленина поселка Новокумского ЛМО СК (1 очередь).5. Благоустройство кладбища в селе Правокумское ЛМО СК.6. Благоустройство зоны отдыха детей по ул. Пролетарской, 17а в селе Левокумское ЛМО СК.7. Обустройство тротуарной дорожки по ул. Калашникова села Приозерского ЛМО СК. 8. Обустройство тротуарной дорожки в асфальтовом исполнении по ул. Чкалова до ул. Толстого в селе Величаевское ЛМО СК. 9. Ограждение и благоустройство детской площадки по ул. Мира в с. Турксад ЛМО СК. 10.Устройство многофункциональной спортивной площадки по улице Ленина в поселке Заря ЛМО СК.11. Благоустройство парковой зоны по ул. Советская в селе Правокумское ЛМО СК.12. Обустройство детской площадки на улице Лесной села Владимировки ЛМО СК.13. Устройство тротуарной дорожки по улице Гагарина в поселке Заря ЛМО СК.14. Выполнение подрядных работ по переносу ограждения кладбища пос. Новокумского ЛМО СК.15. Ремонт тротуара по улице Школьная (от переулка 50 лет Победы до переулка Амбулаторный) в селе Николо-Александровское ЛМО СК.16. Благоустройство автомобильной стоянки по адресу село Урожайное, улица Речная (МКОУ СОШ №9).17. Устройство детской игровой площадки по улице Советской в хуторе Первомайском ЛМО СК. |
| 8.7 | Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций | единиц | 8 | 13 | 17 | Проекты из п.8.6 |
| 8.8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории реализации проекта Левокумского муниципального округа Ставропольского края. | процентов | 26,06 | 33,00 | 34,70 | В 2023 году 9698 человек из 27947 человек в возрасте от 14 лет приняли участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий. |
| 1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 27 | 13 | 14 | 51,9 |
| 9.1 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Левокумского района (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 128,4 | 105,9 | 79,0 | Уменьшение показателя за счет снижения валового сбора зерновых с 234 тыс. тонн до 210,7 тыс. тонн и уменьшения объемов собранного винограда с 11000 тонн до 4248 тонн. |
| 9.2 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Левокумского района (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,4 | 105,2 | 99,7 | Показатель не выполнен в связи неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на низкий уровень обеспеченности животноводства кормами. |
| 9.3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций Левокумского района (с учетом субсидий) | процентов | 33,4 | 20,0 | 23,0 | По итогам работы 2023 года число прибыльных хозяйств составляет 95,2 %. |
| 9.4 | Индекс среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства Левокумского муниципального округа (без субъектов малого предпринимательства) | процентов к предыдущему году | 119,4 | 109,0 | 110,6 | Среднемесячная заработная плата на одного работника по предприятиям аграрного сектора сложилась в сумме 35160 руб., при задании 31021 руб., выполнение составило 113,3%, против 31804 руб. в 2022 году, прирост составил 10,6 %. |
| 9.5 | Темп роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа | процентов к предыдущему году | 139,8 | 102,8 | 90,0 | С площади 83,3 тыс. га намолочено 210,7 тыс.тонн зерновых культур при урожайности 25,3 ц/га.  |
| 9.6 | Темп роста валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей | процентов | 79,5 | 100,0 | 31,7 | Овощей собрано 4300 тонн |
| 9.7 | Темп роста валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей | процентов | 25 раз | 100,0 | 40 | В отчетном году собрано 100 тонн картофеля (2022 г. - 250 тонн), в связи с весенними заморозками 2023 года, а также отсутствием спроса на реализацию продукции в 2022 году.  |
| 9.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Левокумского района  | процентов | 10,4 | 9,0 | 10,2 | Элитными семенами засеяно 8,5 тыс.га, или 10,2% осеннего сева, что выше доведенного индикатора на 1,2 %.  |
| 9.9 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в Левокумском районе | Тыс. га  | 1,54 | 1,44 | 1,44 |  |
| 9.10 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | га | 300 | 0 | 289 | ООО «Прогресс» ввел в эксплуатацию после реконструкции 289 га орошаемых земель. |
| 9.11 | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Левокумского района | Тыс. условных голов | 5,2 | 3,8 | 2,8 | Задание не выполнено, в связи с расплеменением поголовья ООО «Турксад» и продажей поголовья ЗАО «Октябрьский».  |
| 9.12 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского района, включая индивидуальных предпринимателей. | Тыс. голов | 270,05 | 308,2 | 284,11 | Уменьшили поголовье овцы ООО «Турксад», ООО «Овцевод», ЗАО «Октябрьский». Снижение поголовья в связи недостатком заготовки кормов по неблагоприятным погодным условиям весны и лета 2023 года.  |
| 9.13 | Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского района, включая индивидуальных предпринимателей. | тонн | 1510,0 | 1500,0 | 1510,0 |  |
| 9.14 | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского района, включая индивидуальных предпринимателей. | Тыс. голов | 2,4 | 1,0 | 2,18 |  На начало 2024 года в сельхозпредприятиях числится 1752 молочные коровы, в КФХ - 430 голов. |
| 9.15 | Темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа | процентов | 106,4 | 107,5 | 106,5 | Задание не выполнено в связи с продажей поголовья ЗАО «Октябрьский». |
| 9.16 | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. голов | 22,46 | 25,5 | 22,5 |  |
| 9.17 | Темп роста производства скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа | процентов | 104,0 | 100,6 | 100,2 | По итогам отчетного года реализовано 15858 тонн скота и птицы, при задании 15,6 тыс. тонн.  |
| 9.18 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 9.19 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории Левокумского муниципального округа | Кв. м.  | 194,0 | 0 | 0 | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году средства не выделялись. |
| 9.20 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Левокумского муниципального округа | единиц | 0 | 1 | 1 | В 2023 году реализован проект «Благоустройство территории, прилегающей к Детскому саду в селе Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края».  |
| 9.21 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий Левокумского муниципального округа | единиц | 0 | 1 | 0 | В 2023 году проекты комплексного развития территорий Левокумского муниципального округа не реализовывались.  |
| 9.22 | Количество проведенных ярмарок на территории округа с участием ставропольских и районных товаропроизводителей | единиц | 579 | 590 | 576 |  |
| 9.23 | Прирост объема реализованной продукции на ярмарках «выходного дня» | процентов | 16,5 | 3,5 | 0 |  |
| 9.24 | Прирост объема выручки от реализации продукции на ярмарках «выходного дня» | процентов | 56,7 | 2 | 30,3 | Объем выручки от реализации продукции на ярмарках «выходного дня» по району в 2023 году составил 44365 тыс. руб. |
| 9.25 | Доля населения Левокумского муниципального округа, вовлеченного в мероприятия экологической направленности | процентов | - | 5 | 5 | Количество участников 1750 человек. |
| 9.26 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории Левокумского района Ставропольского края | штук | - | 2 | 0 | В 2023 году начаты работы по ликвидации свалки вблизи п.Новокумского, которые завершатся в январе 2024 года. |
| 9.27 | Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности | единиц | - | 2 | 2 |  |
|  | 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 14 | 14 | - | - |
| 10.1 | Доля населения Левокумского района в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | в процентах | 54,9 | 47,9 | 61,5 | в 2023 году количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом 20 083 человек. |
| 10.2 | Количество проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий  | единиц | 96 | 58 | 114 | В 2023 году приняли участие в спортивных мероприятиях более 5 500 человек.  |
| 10.3 | Количество участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. чел | 5,46 | 5,0 | 5,5 |  |
| 10.4 | Доля подростков, систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях Левокумского района. | процент | 38,8 | 27,5 | 38,8 | На территории Левокумского муниципального округа количество систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях составляет 1664 человека:- в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Ника» -1034 человека;- в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» -145 человек;- в муниципальном казенном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» - 150 человек;- в муниципальном казенном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» - 335 человек.Общее количество подростков 4287 человек.  |
| 10.5 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Левокумского района, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в районе | Процент  | 76,8 | 71,9 | 76,9 | Количество молодежи, принимавшей участие в мероприятиях, – 7061 человек. Общее количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающей на территории Левокумского района, 9181 чел. |
| 10.6 | Количество проведенных мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи | единица | 23 | 20 | 40 |  |
| 10.7 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи, к общей численности населения  | процент  | 20,2 | 15,3 | 20,3 | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, – 1863 человека.  |
| 10.8 | Количество проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи | единица | 13 | 14 | 15 |  |
| 10.9 | Доля участников мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи | процент | 35,7 | 35,7 | 35,8 | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, – 3287 человек.  |
| 10.10 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского района | единица | 4 | 4 | 4 |  |
| 10.11 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского района | процент | 20,9 | 20,5 | 21 | Количество молодежи принявших участие в мероприятиях – 1929 человек.  |
| 10.12 | Количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов | единиц | 416 | 108 | 420 | Левокумский район становится более привлекательным для туристов из соседних территорий. |
| 10.13 | Количество изготовленной рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского района | штук | 314 | 314 | 336 |  |
| 10.14 | Количество распространённых информационных материалов в печатных и электронных СМИ | единиц | 33 | 34 |  35 | За 2023 года распространено информационных материалов:- в газете «Левокумье» 8 материалов: - в телеграмм канале главы Левокумского муниципального округа Ставропольского края -27 публикаций. |
| 1. Муниципальная программа «Управление финансами Левокумского муниципального округа Ставропольского края».
 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 14 | 12 | 2 | 14,3 |
| 11.1 | Исполнение расходных обязательств Левокумского муниципального округа | проценты | 95,18 | 95,0 | 97,57 | - |
| 11.2 | Рейтинг Левокумского муниципального округа по качеству управления муниципальными финансами | баллы | 75,42 | 70,00 | 75,79 | подведены итоги на основании Приказа министерства финансов Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 129 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022года»  |
| 11.3 | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Левокумского муниципального округа | Да/нет | да | да | да | На сайте администрации 01.06.2023 года выставлены итоговые показатели финансового менеджмента за 2022 год в подразделе «бюджет». |
| 11.4 | Темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Левокумского муниципального округа аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях | проценты | 6,45 | 1,1 | -2,62 | План 12 месяцев 2023 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 104,80%. По итогам 12 месяцев 2022 года по налоговым и неналоговым платежам получено 286450,08 тыс. рублей, в 2023 году в бюджет округа поступило 278956,27 тыс. рублей. |
| 11.5 | Отношение размера дефицита (-) (профицита (+)) бюджета Левокумского муниципального района к общему объему доходов бюджета Левокумского муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 6,79 | до 10,0 | 3,79 | По итогам работы за 2023 год дефицит фактически составляет 10561,84 тыс. рублей. |
| 11.6 | Объем просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета Левокумского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях Левокумского округа нет. |
| 11.7 | Удельный вес расходов бюджета Левокумского муниципального округа, сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Левокумского муниципального округа | процентов | 92,06 | 91,0 | 91,31 | Фактическое исполнение по расходам в 2023 году составило 1663320,66 тыс. рублей, исполнение по муниципальным программам – 1518780,53 тыс. рублей. |
| 11.8 | Средняя степень реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа | процентов | 93,68 | 95,00 | 90,32 |  |
| 11.9 | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | процентов | 6,27 | 1,50 | 5,33 | Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2023 год составляет 185422,00 тыс.рублей, нарушений выявлено на сумму 9877,59 тыс.рублей. |
| 11.10 | Доля проведенных контрольных мероприятий органом внутреннего муниципального финансового контроля к плану | % к плану | 100 | 100 | 100 | Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля согласно плану 9. |
| 11.11 | Количество главных распорядителей бюджетных средств Левокумского муниципального округа Ставропольского края, занявших высокие места в рейтинге оценки качества финансового менеджмента | единиц | 8 | 10 | 12 | Средняя итоговая оценка по всем главным распорядителям средств местного бюджета составляет 4,53 баллов по 5-бальной шкале. Выше средней итоговой оценки получили 12 главных распорядителей. |
| 11.12 | Количество учреждений муниципального округа, обсуживающихся в централизованной бухгалтерии Левокумского муниципального округа | единиц | 71 | 71 | 71 | - |
| 11.13 | Участие в конкурсе «Открытый бюджет для граждан» среди муниципальных и городских округов Ставропольского края | Да/нет | да | да | да |  |
| 11.14 | Количество публикуемой ежеквартальной информации на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленной на повышение финансовой грамотности населения района | Ед. | 4 | 3 | 9 |  |
| 12. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности». |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 20 | 18 | 2 | 10 |
| 12.1 | количество мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе групповой, рецидивной преступности; незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом | единиц | 24 | 12 | 49 |  |
| 12.2 | Увеличение количества участников мероприятий правонарушений, в том числе групповой, рецидивной преступности; незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом в процентном отношении к предыдущему году | проценты | 3,57 | 3,33 | 20,7 | общее количество участников 210 человек (АППГ – 174 человек). |
| 12.3 | Увеличение количества распространяемой полиграфической продукции, направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения в процентном отношении к предыдущему году | проценты | 4,5 | 2 | 27,8 | В 2023 году изготовлено и распространено 10681 шт., в 2022 году – 8360 шт. |
| 12.4 | Доля граждан информированных о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | проценты | 60,0 | 60,0 | 71,0 | В 2023 году проинформировано 23520 человек. |
| 12.5 | доля правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, в том числе групповой, рецидивной преступности; в состоянии алкогольного опьянения, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | проценты | 25,0 | 14,9 | 11,0 | В 2023 году количество правонарушений (преступлений), в общественных местах – 32 (АППГ – 48). |
| 12.6 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. | единиц | 2 | 11 | 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с 2022 годом снизилось на 50%.  |
| 12.7 | Количество объектов, оснащенных техническими средствами и системами видеонаблюдения. | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| 12.8 | Доля должностных лиц и специалистов, имеющих документ об обучении в области обеспечения общественной безопасности, к общему числу подлежащих обучению | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 12.9 | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и недопущений конфликтов экстремизма.  | единиц | 9 | 6 | 10 |  |
| 12.10 | Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений, этнического экстремизма в процентном отношении к предыдущему году | проценты | 12,5 | 8,6 | 11,1 | В 2023 году проведено - 10 мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений, этнического экстремизма (АППГ – 9) |
| 12.11 | Доля участников мероприятий, направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений округа и профилактику экстремизма к общему числу совершеннолетних в округе | проценты | 16,8 | 18 | 19,1 | Всего приняло участие в 2023 году – 4369 чел. в возрасте от 19 до 60 лет, (АППГ- 3549 чел.)  |
| 12.12 | Доля граждан, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности в общей численности опрошенных жителей | проценты | 80 | 80 | 80 | - |
| 12.13 | Доля объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты от общего количества оснащенных средствами защиты | проценты | 90,6  | 66 | 90,6 | На территории муниципального образования имеется 139 объектов потенциальных террористических посягательств. Категорировано 139, паспортизировано 126. |
| 12.14 | Количество информационных материалов антитеррористического характера, размещенных в местах массового пребывания людей | единиц | 5007 | 1000 | 5341 |  |
| 12.15 | Количество выставок, конкурсов, фестивалей, форумов и круглых столов, направленных на предупреждение проявлений терроризма. | единиц | 5 | 3 | 16 |  |
| 12.16 | количество членов Левокумского районного казачьего общества СОКО ТВКО. | человек | 317 | 317 | 316 | Количество членов Левокумского районного казачьего общества СОКО ТВКО уменьшилось в связи со смертью 1 члена ЛРКО СОКО ТВКО. |
| 12.17 | Увеличение количества учащихся, привлекаемых к участию в казачьих мероприятиях военно-патриотической направленности в процентном отношении к предыдущему году | проценты | 10,85 | 10,60 | -7,0 | В 2023 году количество учащихся, привлекаемых к участию в казачьих мероприятиях военно-патриотической направленности, составило - 7,0 % (143 чел. в 2022 году, 133 чел. в 2023 году). Уменьшение количества учащихся казачьих классов связано с выбытием учеников по месту жительства.  |
| 12.18 | количество представителей народных дружин, принявших участие в конкурсе «Лучший дружинник» | человек | 16 | 10 | 16 | В конкурсе «Лучшая дружина» приняли участие 16 человек. |
| 12.19 | Количество изготовленной и распространенной печатной, сувенирной и наградной продукции | единиц | 138 | 500 | 1000 | В 2023 году увеличилось количество изготовленной и распространенной печатной продукции до 1000 единиц.  |
| 12.20 | количество членов народных дружин и представителей общественного объединения правоохранительной направленности Левокумского муниципального округа | человек | 124 | 76 | 123 | количество членов народных дружин - составляет 74 чел.; представителей общественного объединения правоохранительной направленности Левокумского муниципального округа – 49 чел. |
| 13. Муниципальная программа «Развитие экономики». |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 27 | 26 | 1 | 3,7 |
| 13.1 | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 545,8 | 510,3 | 866,3 | Увеличение показателя в 2023 году связано с ростом количества самозанятых (в 2022 г. - 1899, в 2023 г. - 2254) и снижением среднегодовой численности населения по результатам переписи. |
| 13.2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях | Процентов к предыдущему году | 35,1 | 25 | 80 | В 2023 г. приняли участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях 90 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2022 г. - 50) |
| 13.3 | Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа | процентов | 19 | 6 | 30,4 | В 2023 г. объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа составил 323 722,5 тыс. руб. (в 2022 г. - 248 250,7 тыс. руб.). |
| 13.4 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального округа, получивших субсидию на развитие бизнеса | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 13.5 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 34,8 | 27,3 | 28,2 | - |
| 13.6 | Темп роста количества оказанных консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Процентов к предыдущему году | 127,8 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13.7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (по статистическим данным) | Процентов к предыдущему году | 123,7 | 100 | 166,3 | Объём инвестиций в основной капитал, в т.ч. инвестиции за счет бюджетных средств (согласно данным статистики), в 2023 г. – 1126,6 млн. руб. (2022 г. – 677,6 млн. руб.). |
| 13.8 | объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 2064,42 | 2077,4 | 2170,86 | Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по сравнению с 2022 годом связано с реализацией инвестиционных проектов ООО Агрокомплекс «Восточный» и ПАО «Левокумское». |
| 13.9 | количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | единиц | 35 | 15 | 24 | - |
| 13.10 | количество компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта | единиц | 1 | 1 | 2 | С марта 2023 года на территории Левокумского района добавился экспортер ООО «Ребровское». |
| 13.11 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | процентов | 111,5 | 100 | 106,3 | В 2023 г. оборот розничной торговли составил 624,49 млн.руб. (2022 г. - 587,73 млн.руб.) |
| 13.12 | количество размещенной информации в средствах массовой информации по вопросам потребительской грамотности населения | единиц | 6 | 4 | 4 |  |
| 13.13 | обеспеченность населения площадью торговых объектов  | % к нормативу | 235,5 | 230,2 | 263,4 | Превышение планового показателя связано с увеличением торговых площадей. |
| 13.14 | Темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Левокумского муниципального округа | Процентов к предыдущему году | 113 | 107,4 | 103,5 | Снижение связано с закрытием точек общественного питания и стационарных объектов торговли. |
| 13.15 | Темп роста количества государственных и муниципальных услуг, предоставленных в МБУ ЛМО СК «МФЦ» | процент | 101,65 | 102,02 | 105,4 |  |
| 13.16 | доля физических и юридических лиц, обратившихся с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги (далее - заявители), удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМО СК «МФЦ», в общем количестве опрошенных заявителей | процент | 100,0 | 96,2  | 100 |  |
| 13.17 | среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной и муниципальной услуги | мин. | 1 | 6 | 0,6 | Улучшение планового показателя достигнуто в результате эффективного регулирования электронной очереди. |
| 13.18 | количество обоснованных жалоб | единиц | 0 | 6  | 0 |  |
| 13.19 | темп роста объема платных услуг | процент | 90,62 | 45,4 | 45,4 |  |
| 13.20 | количество услуг по регистрации в ЕСИА физических лиц или восстановлении доступа к учетной записи зарегистрированного лица | единиц | 2597 | 1980 | 2510 |  |
| 13.21 | доля учетных записей пользователей в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, подключенных к электронному документообороту. | процент | - | 31,8 | 31,8 |  |
| 13.22 | доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей | процент | - | 25 | 25 |  |
| 13.23 | доля защищенных автоматизированных рабочих мест | процент | - | 100 | 100 |  |
| 13.24 | доля аттестованных по требованиям защиты информации государственных информационных систем из подлежащих аттестации | процент | - | 100 | 100 |  |
| 13.25 | доля специалистов, имеющих документ об обучении в области информационных технологий, к общему числу подлежащих обучению | процент | - | 100 | 100 |  |
| 13.26 | увеличение посещаемости официального интернет-сайта администрации Левокумского муниципального округа | процент | - | 0,5 | в 2,2 раза | Посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа в 2023 году составила 63 643 человека. |
| 13.27 | доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. | процент | - | 14,6 | 14,6 |  |
| 14. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов». |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения |  | 16 | 8 | 8 | 50% |
| 14.1 | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений | балл | - | 55 | - | Мероприятия в области энергосбережения объектов, находящихся в собственности администрации Левокумского муниципального округа в 2023 году не проводились |
| 14.2 | Снижение потребления коммунальных ресурсов путем технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | 23 | - | Не проводился ремонт инженерных сетей коммунальной инфраструктуры на объектах муниципальной собственности.  |
| 14.3 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 5 | 13 | 5 | Показатель с учетом 2022 года. В 2023 году капитальный ремонт МКД не проводился. |
| 14.4 | Количество отловленных безнадзорных животных  | единиц | 33 | 11 | 5 | В связи сокращения финансирование по данному мероприятию и удорожанию цен на отлов и содержание 1 головы. |
| 14.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа | % | 51,6 | 48,1 | 40,73 | Из 318,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, 129,8 км не отвечают нормативным требованиям.  |
| 14.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов | км | 140,6 | 216,8 | 188,9 | В связи с актуализацией сведений статистического отчета на 31.12.2023г. протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям составляет 188,9 км. |
| 14.7 | Доля дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 14.8 | Темп роста пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа | % | 90,2 | 105 | 102,8 | В 2023 году пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа составил 5376 тыс. пас. км. (АППГ - 5228 тыс. пас. км.).  |
| 14.9 | Количество территории населенных пунктов округа, подлежащих содержанию | единиц | 87 | 90 | 103 | - |
| 14.10 | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети | % | 66,0 | 83,7 | 78,68 | Из общей протяженности улично-дорожной сети 318,7 км 250,74 км являются освещенными. |
| 14.11 | Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в рамках модернизации систем уличного освещения на территории населенных пунктов Левокумского муниципального округа | единиц | 2882 | 2570 | 2995 | - |
| 14.12 | Количество обустроенных контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО | единиц | 60 | 34 | 71 | Показатель с нарастающим итогом. В 2023 году обустроено 11 контейнерных площадки. |
| 14.13 | Площадь содержания территорий мест захоронения | тыс. кв. м | 710,91 | 710,91 | 710,91 |  |
| 14.14 | Площадь акарицидных обработок территории общественных мест | тыс. кв. м | 70,64 | 70,10 | 76,34 | За 2023 год площадь аккарицидных обработок составила 76,34 тыс.кв.м.:в селе Бургун Маджары – 2,3 тыс.кв.м.в селе Величаевском – 5,0 тыс.кв.м.В селе Владимировка – 6,125 тыс.кв.м.В поселке Заря – 0,9 тыс.кв.мВ селе Левокумском – 15,0 тыс.кв.м.В селе Николо-Александровском – 3,6 тыс.кв.м.В поселке Новокумском – 24,0 тыс.кв.м.В селе Правокумском – 5,873 тыс.кв.м.В селе Приозерском – 9,0 тыс.кв.м.В селе Турксад – 2,0 тыс.кв.м.В селе Урожайном – 2,84 тыс.кв.м. |
| 14.15 | Площадь благоустроенных территорий округа | тыс. кв. м | 188,36 | 345,00 | 217,99 | Площадь благоустроенных территорий округа составила 217,99 тыс.кв.м.:в селе Бургун Маджары – 12,09 тыс.кв.м.в селе Величаевском – 47,27 тыс.кв.м.В селе Владимировка – 16,43 тыс.кв.м.В поселке Заря – 8,31 тыс.кв.мВ селе Левокумском – 67,93 тыс.кв.м.В селе Николо-Александровском – 6,47 тыс.кв.м.В поселке Новокумском – 11,5 тыс.кв.м.В селе Правокумском – 9,25 тыс.кв.м.В селе Приозерском – 4,2 тыс.кв.м.В селе Турксад – 3,0 тыс.кв.м.В селе Урожайном – 31,54 тыс.кв.м. |
| 14.17 | Количество заключенных договоров на услуги по благоустройству с МУП | единиц | 69 | 48 | 65 | - |