| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, (срок исполнения) | Информация о проведении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение мониторинга полноты и качества раскрытия данных, находящихся в распоряжении администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в открытом машиночитаемом формате | Бегишева Н.А. Королева О.В. Шевченко Е.А. Резинкина О.А. (ежегодно, до 01 марта) | Данные, находящиеся в распоряжении администрации Левокумского муниципального округа, подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом машиночитаемом формате, размещены на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа в разделе «Открытые данные» в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 27.05.2021 № 648 «Об утверждении реестра открытых данных администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2 | Проведение анализа соблюдения технических требований к публикации открытых данных, находящихся в распоряжении администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Бегишева Н.А. Бударина Н.Н. (ежегодно, до 01 марта) | В ходе проведенного анализа соблюдения технических требований к публикации открытых данных, находящихся в распоряжении администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края и опубликованных на официальном сайте администрации округа в разделе «Открытые данные», установлено, что указанные данные опубликованы с соблюдением технических требований, установленных Методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных |
| 3 | Проведение мониторинга применения Порядка проведения общественного обсуждения общественно значимых проектов нормативных правовых актов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Лазарева Е.Л. (ежегодно, до 01 марта) |  |
| 4 | Организация и проведение опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий для оценки населением эффективности деятельности главы Левокумского муниципального округа, унитарных предприятий и учреждений, действующих на муниципальном уровне, осуществляющих оказание услуг населению Левокумского района Ставропольского края | Бегишева Н.А. Бударина Н.Н. (ежегодно, до 01 мая) | В целях организации проведения опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края, на регулярной основе, проводится разъяснительная работа среди населения округа, для оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Левокумского муниципального округа, унитарных предприятий и учреждений, действующих на муниципальном уровне, осуществляющих оказание услуг населению Левокумского района Ставропольского края. Жителям округа разъясняется, что проголосовать можно на сайте администрации Левокумского муниципального округа: https://adminlmr.gosuslugi.ru/, в разделе «Оценка деятельности ОМСУ», а также с использованием портала органов государственной власти Ставропольского края: https://stavregion.ru, раздел: «Опросы населения Ставропольского края» |
| 5 | Организация проведения ежегодных отчетов руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края о результатах деятельности и основных направлениях их работы на предстоящий год | Королева О.В., руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (ежегодно) | Отделом по организационным и общим вопросам администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в I полугодии 2025 года организована работа по подготовке и заслушиванию ежегодных отчетов руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Левокумского округа о результатах деятельности за 2024 год и основных направлениях их работы на предстоящий год |
| 6 | Проведение мониторинга реализации администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края приоритетных направлений системы «Открытое правительство»: |  |  |
|  | развитие кадрового потенциала | Лазарева Е.Л. (ежегодно) | За 2025 год прошли курсы повышения квалификации 14 муниципальных служащих по программам: «Основы профилактики коррупции» (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае)», «Вопросы благоустройства городских и сельских территорий», «О контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок», «Юридическая техника нормативно-правовых актов», «Функционирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: актуальные изменения», «Использование отечественного офисного программного обеспечения», «Развитие сельских территорий и сельский агломераций в рамках достижения национальных целей Российской Федерации до 2030 года», «Защита государственной тайны», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации». Приняли участия в семинарах и тренингах 7 муниципальных служащих по следующим темам: «Деловой русский язык», «Техника публичных выступлений. Ораторское мастерство», «Протокольная служба и организация протокольных мероприятий», «Предупреждение конфликтных ситуаций и выход из конфликта», «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций», «Профилактика эмоционального выгорания и самоконтроль». Проведена аттестация муниципальных служащих, с целью определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестацию успешно прошли 40 муниципальных служащих. По результатам конкурсов, проведенных в отраслевых (функциональных) и территориальных отделах сформирован кадровый резерв администрации в количестве 151 человек |
|  | организация деятельности координационных и совещательных органов, образуемых администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. Безус Г.П. (ежегодно) | Координационные и совещательные органы администрации Левокумского муниципального округа созданы в виде комиссий, советов, штабов и рабочих групп в целях обеспечения участия граждан в управлении муниципальными и общественными делами путем проведения консультаций с общественностью, предварительного обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции администрации Левокумского муниципального округа |
|  | организация работы по публикации открытых данных | Бегишева Н.А. Бударина Н.Н. (ежегодно) | В администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края организована работа по публикации открытых данных в соответствии с постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 27.05.2021 № 648 «Об утверждении реестра открытых данных администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа в разделе «Открытые данные» размещено 7 наборов открытых данных администрации Левокумского муниципального округа и правовые документы, регулирующий данную сферу деятельности |
|  | развитие системы предоставления муниципальных услуг | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. Безус Г.П. начальники отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (ежегодно) |  |
|  | развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Бегишева Н.А. Бударина Н.Н. (ежегодно) | В целях повышения доступности услуг для граждан и организаций и упрощения процедур их взаимодействия с органами, предоставляющими услуги, на муниципальном уровне проводится работа по развитию системы предоставления муниципальных услуг в электронной форме. В 2025 году в Левокумском муниципальном округе предоставляется 36 муниципальных услуг в электронном виде |
| 7 | Обеспечение реализации на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |
|  | государственной информационной системы Ставропольского края «Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ставропольского края» | Бегишева Н.А. Смолякова Т.В. (постоянно) | В 2025 году обеспечена реализация на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края государственной информационной системы Ставропольского края «Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ставропольского края». Данные, находящиеся в распоряжении администрации Левокумского муниципального округа размещены на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Инвестиции»; Инвестиционном портале Ставропольского края в разделе «Инвестиционные проекты» в полном объеме |
|  | проекта «Государственные и муниципальные финансы Ставропольского края» | Бегишева Н.А. Дубовская Л.В. (постоянно) | В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения Левокумского округа ежегодно специалистами финансового управления администрации подготавливается для публикации в открытом доступе информация о бюджете. Проект бюджета для граждан на 2025 год разработан на основании решения Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 года № 433 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Информация о бюджете Левокумского округа в проекте открытого бюджета представлена в понятной и доступной для граждан форме. Проект «Открытый бюджет для граждан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» размещен на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа https://adminlmr.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet-dlya-grazhdan/ |
|  | проекта «Школа грамотного потребителя» | Обмачевский А.А. (постоянно) | Во исполнение приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.06.2015 г. № 143 «Об утверждении Порядка создания в городских округах и муниципальных районах Ставропольского края центров поддержки собственников помещений в многоквартирных домах», данный центр создан и расположен по адресу: село Левокумское, улица Карла Маркса, 146, кабинет № 5. Прием осуществляет ведущий специалист отдела муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел). Консультации по возникающим вопросам проводятся в телефонном режиме. Информация, направленная на повышение правовой грамотности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их информированности об основных направлениях государственной жилищной политики размещена на официальном сайте администрации округа. В 2025 году в отдел муниципального хозяйства обратилось 3 человека, по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 8 | Организация внедрения механизмов системы «Открытое правительство» в деятельность администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. Безус Г.П. (постоянно) | Работа по внедрению механизмов системы «Открытое правительство» в деятельность администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края проводится в соответствии с распоряжением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 23.06.2021 № 165-р «О мерах по внедрению системы «Открытое правительство» в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края». Данным распоряжением утвержден План основных мероприятий по внедрению системы «Открытое правительство» в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края |
| 9 | Организация деятельности Общественного совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Безус Г.П. Малюкова Л.М. (постоянно) | Общественный совет Левокумского муниципального округа сформирован на основе добровольного участия в его деятельности представителей общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в решении социально-экономических проблем округа. В состав Общественного совета Левокумского муниципального округа включены 27 человек. Общественный совет Левокумского муниципального округа Ставропольского края осуществляет активную поддержку гражданских инициатив, осуществляя взаимодействие со всеми общественными объединениями района. В 2025 году проведено 4 заседания Общественного совета Левокумского муниципального округа Количество вопросов, по которым приняты конкретные решения (действия) – 7. На заседаниях рассмотрены вопросы: о работе Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Левокумский дом- интернат для престарелых и инвалидов» в рамках пилотного проекта- система долговременного ухода, о перспективах развития энергетической инфраструктуры на территории Левокумского района, о реализации мероприятий в рамках Года защитника Отечества, о работе филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Ставропольскому краю в Левокумском районе, о работе волонтеров Левокумского района по сбору и направлению гуманитарной помощи участникам СВО и др. |
| 10 | Проведение независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов администрации Левокумского муниципального округа путем их размещения на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Лазарева Е.Л. (постоянно) | Постоянно проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края. За 2025 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 117 проектов НПА. Проекты нормативных правовых актов размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте администрации в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 11 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на информирование населения Левокумского района о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере | Обмачевский А.А. (постоянно) | В целях информирования населения Левокумского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края во взаимодействии с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность на территории Левокумского района на постоянной основе ведется размещение информации о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье», на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Администрацией Левокумского муниципального округа разработан и утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». За отчетный период жители района за предоставлением вышеуказанной услуги не обращались. Обращения из регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ в администрацию Левокумского муниципального округа также не поступали |
| 12 | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между органами местного самоуправления Левокумского муниципального округа Ставропольского края и населением Левокумского района Ставропольского края, в том числе: |  |  |
|  | организация работы «телефона доверия» главы Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Королева О.В. (постоянно) | В Левокумском муниципальном округе Ставропольского края организована работа круглосуточного «телефона доверия» главы Левокумского муниципального округа (8(86543) 3-16-67). В 2025 году на «телефон доверия» главы округа поступило 3 обращения от жителей Левокумского округа. Поступившие обращения рассмотрены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». От граждан поступили обращения по вопросам уличного освещения, ремонта муниципальных дорог |
|  | организация проведения приемов граждан главой Левокумского муниципального округа, первым заместителем главы администрации, заместителями главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Королева О.В. (постоянно) | В 2025 году на личный прием главы Левокумского муниципального округа обратились 4 жителя округа по вопросам оказания содействия в приобретении автомобиля для участников СВО, о выделении земельного участка, опиловке аварийных деревьев и др. |
|  | организация проведения пресс-конференций, брифингов с участием главы Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Королева О.В. (постоянно) | В 2025 году было проведено 4 «прямых линии» главы Левокумского муниципального округа. В ходе «прямых линий» от граждан округа поступили вопросы о ремонте дорог местного значения, о ремонте детской площадки в с. Величаевском, о строительстве храма в с. Урожайном, о проблемах с безнадзорными сельскохозяйственными животными и др. |
| 13 | Организация размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. Безус Г.П. (постоянно) | В 2025 году в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности администрации Левокумского муниципального округа размещено: 718 информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов) из которых 172 информации социальной направленности; 246 сообщений о мероприятиях, подлежащих освещению в СМИ»; 1460 пресс-релизов, подготовленных органом местного самоуправления; 132 комментариев руководителя и (или) его заместителей в пресс-релизах |
| 14 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального округа Ставропольского края по внедрению системы «Открытое правительство» в Левокумском муниципальном округе ставропольского края | Безус Г.П. (постоянно) | Информация о ходе исполнения плана основных мероприятий по внедрению системы «Открытое правительство» в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа в разделе «Открытое правительство» |
| 15 | Проведение мониторинга полноты и качества информационного наполнения официального сайта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. (постоянно) |  |
| 16 | Внесение изменений в составы координационных и совещательных органов, образуемых администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края, и обеспечение включения в указанные составы представителей общественных организаций, независимых экспертов, ветеранов соответствующих отраслей | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. Безус Г.П. (по мере необходимости) | Действующие координационные и совещательные органы администрации Левокумского муниципального округа сформированы с учетом рекомендаций по включению в указанные составы представителей общественных организаций, независимых экспертов, ветеранов соответствующих отраслей |
| 17 | Подготовка информации о ходе внедрения системы «Открытое правительство» в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края | Лазарева Е.Л. Бегишева Н.А. Безус Г.П. начальники отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по мере необходимости) |  |